Rapport de la
Commission Maison Paroissiale

---
Pourquoi une maison paroissiale ?
- Volontés du diocèse
- Paroisse Vivante et missionaire
- Action missionaire

---
Pourquoi Champtoceaux ?
- Lieu central
- Lieu à vendre
- Presbytère de Saint Laurent car prêtre résident

---
Présentation de la nouvelle commission
- Guillaume MEUNIER (curé)
- Patricia TERRIEN (LEME)
- François DE MONTFERRAND
- Michel COMPAS
- Jean-Yves BOUCHAUD (diacre)
- Emmanuel GRAVELEAU
- Guillian MENARD

---
Plan de situation

---
Plan de situation

---
Réunion n°1 07/06/2022
- Réflexion sur les grandes lignes :
  - Bâtiment lumineux avec un espace extérieur
  - Diminuer les frais
  - Emprunt raisonnable
- Avoir un avis professionnel

---
Réunion n°2 13/09/2022
- Avis d'un maître d'oeuvre (à titre personnel)
    - Etat général
    - Architectes des Bâtiments de France
    - Permis de démolir
    - Coûts des travaux

---
Réunion n°2 13/09/2022
- Décisions prises :
    - Demander un permis de démolir pour avis ABF/Diocese
    - Conserver la salle paroissiale pour diminuer les frais
    - Avancer la réflexion générale du projet pour avoir plus d’informations sur un potentiel budget (diocèse)

---
Réunion n°3 17/10/2022
- Rencontre avec le maire d'Orée d'Anjou
- Prise de contact avec les ABF
- Volonté de rencontrer le diocèse

---
Etat des lieux des utilisations actuelles

---
Réunion n°3

---
Réunion n°3

---
Cahier des charges des surfaces souhaitées

---
Réunion n°4 06/02/2023
- RDV avec Dany Cottineau (vicaire épiscopal)
- RDV avec les ABF et ADS (Autorisations des Droits du Sol)

---
Réunion n°5 16/03/2023
- Dépôt d'un permis de démolir
- Contact avec une entreprise de démolition pour devis

---
Prochaines étapes
- Présentation à l'assemblée générale
- Attente de la réponse du permis de démolir
- Elaborer un plan des futurs batiments
- Diagnostic complet avant travaux

---
Prochaines étapes
- Réflexion sur la communication de nos avancées
- Recevoir les avis et questions :
    - Maintenant (de manière brêve)
    - Réunion publique le Mardi 4 Avril
      20h30 au presbytère de Saint Laurent